## Дорожная карта
Этапы разработки проетка | Статус | Дата начала | Дата окончания | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28
Этап 1: Подготовка к проекту
Написание темы | Закрыто | 2025-05-12 | 2025-05-16
Написание функционала | Закрыто | 2025-05-12 | 2025-05-16
Создание UML-диаграмм | В разработке | 2025-05-19 | 2025-05-23
Написание документации | В разработке | 2025-05-19 | 2025-05-23
Этап 2: Разработка
Реализация кода | Открыто | 2025-05-26 | 2025-06-20
Создание визуальной части | Открыто | 2025-05-26 | 2025-06-20
Подключение базы данных | Открыто | 2025-05-26 | 2025-06-20
Этап 3: Тестирование
Нагрузочное тестирование | Открыто | 2025-06-23 | 2025-06-27
Юзабилити | Открыто | 2025-06-23 | 2025-06-27
Функциональное тестирование | Открыто | 2025-06-23 | 2025-06-27
Этап 4: Сдача проекта и внедрение исправлений
Сдача чат-бота | Открыто | 2025-06-28 | 2025-06-28
Исправления | Открыто | 2025-06-28 | 2025-06-28